## コピー元
製作期間：○/○～○/○ ※以降、挿入で増やしていってください。 | プロト | α | β | マスター
| ○/○～○/○ | ○/○～○/○ | ○/○～○/○
項目 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入 | 日付記入
プロト
α
β
マスター

## JumpUp!
製作期間：5/20～6/30 | プロト |  |  | α | [6 empty] | β |  | マスター
| 5/20～6/16 |  |  | 6/17～6/23 | [6 empty] | 6/24～6/30 |  | ～6/30
項目 | 日付記入 |  |  | 日付記入 | [6 empty] | 日付記入 |  | 日付記入
プロト
プレイヤーの実装 | 5/20～5/22
3Dモデル表示 | 済
移動、ジャンプ |  | 済
当たり判定をつける |  |  | 済
カメラ |  | 5/23～5/24
移動 |  | 済
回転 |  |  | 済
オブジェクト |  |  | 5/25～6/16
3Dモデル表示 |  |  | 済
当たり判定をつける |  |  | 済
α
プレイヤー |  |  |  | 2024-06-17
アニメーション |  |  |  | 済
摩擦実装 |  |  |  | 済
ステージ |  |  |  |  | 2024-06-17
ステージ作成 |  |  |  |  | 済
カメラ | [5 empty] | 2024-06-17
カメラ抜け対策 | [5 empty] | 済
演出 | [6 empty] | 6/18～6/24
タイトル画面 | [6 empty] | 済
クリア画面 | [7 empty] | 済
ポーズ画面 | [8 empty] | 済
ライト | [9 empty] | 済
β | [10 empty] | ～6/30
UI
操作説明 | [10 empty] | 済
ステージ調整 | [11 empty] | 済
難易度調整
サウンド
SE追加 | [12 empty] | 済
BGM追加 | [12 empty] | 済
マスター
デバック | [13 empty] | 済
リファクタリング | [14 empty] | 済

## 如く
製作期間：7/8～9/9 | プロト | [5 empty] | α | β | マスター
| 7/8～7/18 | [5 empty] | 7/19～8/5 | 8/6～8/25 | 8/26～9/9
項目
プロト
プレイヤー
表示 | 済
移動 | 済
回転 | 済
アニメーション | 済
当たり判定 | 済
弱攻撃 | 済
強攻撃 | 済
回避 | 済
HP実装 | 済
ヒートゲージ実装 | 済
カメラ処理
移動 |  | 済
回転 |  | 済
アナログスティックで操作 |  | 済
シーン遷移
タイトル |  |  | 済
ステージ1 |  |  | 済
クリア |  |  | 済
ゲームオーバー |  |  | 済
ステージ
表示 |  |  |  | 済
当たり判定 |  |  |  | 済
敵(仮)
表示 |  |  |  |  | 済
HP実装 |  |  |  |  | 済
当たり判定 |  |  |  |  | 済
回転 |  |  |  |  | 済
移動 |  |  |  |  | 済
その他
外部ファイル読み込み | [5 empty] | 済
シェーダー導入 | [5 empty] | 2024-07-18
α
プレイヤー
コンボ攻撃
チャージ攻撃
掴み
敵
状態遷移
ステージ選択
ステージ1
武器
回復アイテム
β
マスター
デバッグ
8/26～8/28
リファクタリング
8/30~9/9
ブラッシュアップ
8/30～9/9